サロン専用POSシステム

導入提案書

提案日：2026年7月

提案者：システム開発担当

対象：グループサロン事業部 オーナー様

# エグゼクティブサマリー

本提案は、グループ70店舗が20年以上使用してきたPOSシステム「VitaminC」を、自社開発の新システムに刷新する計画です。

■ 現状の問題

- 年間420万円（月35万円）の保守費用を70店舗分支払い続けている

- 5年間で2,100万円が保守費として流出

- サポート終了リスク・機能不足・モバイル非対応という構造的課題

■ 提案の骨子

- 自社エンジニアによる専用POSシステムの開発（現在進行中・コアエンジン完成済み）

- 初期開発費は一度のみ。以降のランニングコストは月3〜5万円（サーバー代のみ）

- 現行保守費との差額で1〜2年以内に投資回収が見込める

- 1〜2店舗での試験導入後、段階的に全70店舗へ展開

- 障害時のサポート体制・データバックアップ・移行サポートをすべて含む

# 1. 現状分析

## 1-1. 現在のコスト

| 項目 | 月額 | 年額 | 5年累計 |
| --- | --- | --- | --- |
| VitaminC保守費（70店舗） | 350,000円 | 4,200,000円 | 21,000,000円 |

## 1-2. 現行システムの課題

| 課題 | 影響 | 深刻度 |
| --- | --- | --- |
| 20年前の設計で機能追加不可 | 業務非効率が続く | 高 |
| モバイル・タブレット非対応 | 現場での操作が不便 | 高 |
| クラウド非対応・データ分散 | 本部での一括管理ができない | 高 |
| ベンダー廃業・サポート終了リスク | ある日突然使えなくなる可能性 | 最高 ⚠ |
| セキュリティ更新停止 | 顧客情報漏洩リスク | 高 |

# 2. 提案概要

## 2-1. システム概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 開発方式 | Flutter（iOS・Android・タブレット全対応） |
| データ管理 | オフライン対応（Wi-Fiなしでも動作）＋クラウド同期 |
| 開発体制 | 自社エンジニア（外注費ゼロ） |
| 現在の状況 | コアエンジン開発完了・テスト373件全通過 |
| 対応端末 | iPad・Androidタブレット・Windows PC |

## 2-2. 開発済みの主要エンジン

| エンジン | 機能 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 会計・決済エンジン | 現金/カード/電子マネー・返金・端数処理 | ✅ 完了 |
| プロモーションエンジン | クーポン・割引ルール・複数割引組み合わせ | ✅ 完了 |
| スタッフ売上管理エンジン | コミッション自動計算・権限管理 | ✅ 完了 |
| 予約→会計連携 | 予約完了からそのまま会計伝票生成 | ✅ 完了 |
| セッション管理 | 複数担当・複数施術の1会計管理 | ✅ 完了 |

# 3. 機能仕様 ─ VitaminCとの対応表

現行システムでできることは、新システムでもすべて対応します。

| 機能カテゴリ | VitaminC | 新システム | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 売上会計 | ○ | ✅ | 複数決済手段に対応 |
| レシート印刷 | ○ | ✅ | Bluetooth/USB対応 |
| 現金会計 | ○ | ✅ |  |
| クレジットカード | ○ | ✅ | Square/Airペイ等連携 |
| 電子マネー | △ | ✅ | 新規対応 |
| クーポン・割引 | ○ | ✅ | 複数割引組み合わせも対応 |
| 顧客管理 | ○ | ✅ | 来店履歴・施術メモ |
| ポイント管理 | ○ | ✅ |  |
| 予約管理 | △ | ✅ | 新規強化 |
| スタッフ管理 | ○ | ✅ | コミッション自動計算追加 |
| シフト管理 | △ | ✅ | 新規対応 |
| 在庫管理 | △ | ✅ | 開発中 |
| 日次売上集計 | ○ | ✅ |  |
| 月次レポート | ○ | ✅ |  |
| 本部一括レポート（70店舗） | ✕ | ✅ | 新規・全店まとめて確認 |
| タブレット対応 | ✕ | ✅ | iPad/Android |
| オフライン動作 | ✕ | ✅ | Wi-Fiなしでも動作 |
| クラウドバックアップ | ✕ | ✅ | 新規 |

# 4. コスト試算

## 4-1. 初期費用

| 項目 | 費用 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| システム開発費 | 200〜300万円（概算） | 社内エンジニア工数（既に一部進行中） |
| 端末費用 | 5〜10万円/店舗 × 必要台数 | 既存端末流用可能な場合は削減 |
| 導入・研修費 | 別途見積もり | 現地研修またはマニュアル提供 |

※ 初期費用は一度のみ。以降は追加費用なし。

## 4-2. ランニングコスト比較（月額）

| 項目 | 現行 | 新システム | 削減額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守費（70店舗分） | 350,000円 | 0円 | ▲350,000円 |
| サーバー・クラウド費 | 0円 | 30,000〜50,000円 | +35,000円 |
| 合計 | 350,000円 | 30,000〜50,000円 | ▲300,000〜320,000円 |

## 4-3. 投資回収シミュレーション（開発費250万円と仮定）

| 時点 | 累計コスト削減額 | 開発費との差引 |
| --- | --- | --- |
| 導入後6ヶ月 | 約180万円 | △70万円 |
| 導入後1年 | 約360万円 | +110万円（回収完了） |
| 導入後2年 | 約720万円 | +470万円 |
| 導入後5年 | 約1,800万円 | +1,550万円 |

# 5. リスクと対策

オーナー様が懸念されるリスクと、それぞれへの具体的な対策です。

## 5-1. 障害・システム停止リスク

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| インターネット断絶時に動かない | オフラインモード搭載。Wi-Fiなしでも会計・レシート印刷が可能。接続回復後に自動同期 |
| システムがフリーズ・クラッシュ | 会計データはローカルに保存。アプリ再起動で即復旧 |
| サーバー障害 | クラウドプロバイダ（GCP/AWS）の99.9%稼働率SLAを活用。自動フェイルオーバー対応 |

## 5-2. データ消失リスク

| 対策内容 | 詳細 |
| --- | --- |
| 自動バックアップ | 1日1回、クラウドに自動保存 |
| 世代管理 | 過去30日分を保持 |
| 復旧時間目標 | 障害発生から4時間以内に復旧 |
| 手動バックアップ | 管理画面からCSVエクスポート可能 |

## 5-3. 担当者退職リスク

| 対策内容 | 詳細 |
| --- | --- |
| ソースコード管理 | GitHubにて全コード管理。担当者変更でも継続可能 |
| 設計ドキュメント整備 | アーキテクチャ設計書25本以上を完備 |
| テストによる品質担保 | テスト373件全通過。第三者エンジニアでも引き継ぎ可能 |
| 会社プロジェクト化 | 個人ではなく会社の資産として管理・運用 |

## 5-4. 法改正・税制改正リスク

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 消費税率変更 | システム設定から変更可能。即日対応 |
| インボイス制度対応 | 対応済み設計。登録番号印刷に対応 |
| その他法改正 | 自社開発のため、法改正後2週間以内に対応版をリリース |

# 6. データ移行計画

現行システム（VitaminC）のデータを新システムに安全に移行します。

## 6-1. 移行対象データ

| データ種別 | 移行方法 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 顧客情報（氏名・連絡先等） | CSVエクスポート→インポート | 最優先 |
| 来店履歴 | 可能な範囲で移行 | 高 |
| 商品・サービスマスタ | 手動またはCSVで登録 | 高 |
| 売上履歴（過去） | 参照用として別途保管 | 中 |

## 6-2. 移行手順

- 事前確認（移行1ヶ月前）：VitaminCからデータエクスポート、件数・フォーマット確認

- クレンジング（移行2週間前）：重複・欠損データの整理

- テスト移行（移行1週間前）：試験店舗でデータ投入テスト実施

- 本番移行（切替日）：深夜〜早朝に実施。朝には新システムで営業開始可能

- 並行運用（切替後2週間）：旧システムも2週間は使える状態を維持

# 7. サポート体制

## 7-1. 対応レベル

| 区分 | 内容 | 対応時間目標 |
| --- | --- | --- |
| 緊急（会計できない等） | 即時対応 | 1時間以内 |
| 通常障害 | 機能の一部が動かない | 当日中 |
| 改善要望 | 新機能・画面変更 | 1〜2週間以内 |
| 定例メンテナンス | 月1回 深夜実施 | 事前通知あり |

## 7-2. 研修・教育サポート

| フェーズ | 内容 |
| --- | --- |
| 導入前 | 操作マニュアル（紙・動画）提供 |
| 導入時 | 現地研修（試験店舗）1〜2日 |
| 展開時 | 店長向けトレーニング資料提供 |
| 運用中 | よくある質問まとめ（FAQ）随時更新 |

# 8. 段階的導入プラン

一度に70店舗を切り替えるリスクを避け、3フェーズで安全に展開します。

| フェーズ | 期間 | 対象 | 内容 | GO条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1 試験導入 | 1〜2ヶ月 | 1〜2店舗 | 実業務でシステム検証 | 操作性・速度・データ連携に問題なし |
| フェーズ2 パイロット展開 | 3〜5ヶ月 | 10〜15店舗 | エリア単位で順次展開 | フェーズ1の主要課題が解消 |
| フェーズ3 全店展開 | 6〜12ヶ月 | 残り全店舗 | 全70店舗への展開完了 | — |

※ どのフェーズでも問題が発生した場合は、旧システムに即座に戻せる状態を維持します。

# 9. 体制図

| 役割 | 担当 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトオーナー | 会社（双方） | 最終意思決定・予算承認 |
| 開発責任者 | 自社エンジニア | 開発・品質・スケジュール管理 |
| 現場サポート | 自社エンジニア | 導入支援・研修・障害対応 |
| 店舗窓口 | 各店長 | 現場フィードバック・スタッフ管理 |
| 本部窓口 | 事業部担当者 | 要件調整・展開調整 |

# 10. まとめ ─ ご承認のお願い

■ 現状維持のコスト

このまま何もしなければ、向こう5年で2,100万円がシステム保守費として流出し続けます。加えて、ある日突然サポートが終了するリスクを抱え続けることになります。

■ 新システム導入のメリット

- 1〜2年で投資回収。以降は毎年300万円以上のコスト削減

- 70店舗専用の機能。御社の業務フローに合わせてカスタマイズ

- リスクゼロの段階的移行。試験店舗で確認してから全店展開

- 自社開発だから安心。法改正・機能追加に2週間以内で対応

■ 次のステップ（ご承認いただいた場合）

| ステップ | 内容 | 時期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要件定義書の最終化 | 1週間以内 |
| 2 | 試験導入店舗の選定 | 2週間以内 |
| 3 | プロトタイプのご提示（実際に動くアプリ） | 1ヶ月以内 |
| 4 | 試験導入開始 | 2〜3ヶ月以内 |

ご不明な点・ご懸念点はどんなことでもお聞かせください。御社に最適な形でご提案できるよう、全力で対応いたします。