살롱 전용 POS 시스템

도입 제안서

제안일：2026년 7월

제안자：시스템 개발 담당

대상：그룹 살롱 사업부 오너님

# 경영진 요약 (Executive Summary)

본 제안은 그룹 70개 지점이 20년 이상 사용해 온 POS 시스템 「VitaminC」를 자사 개발 신규 시스템으로 전환하는 계획입니다.

■ 현재의 문제

- 연간 420만 엔(월 35만 엔)의 보수 비용을 70개 지점에 계속 지불 중

- 5년간 2,100만 엔이 보수비로 유출

- 서포트 종료 리스크·기능 부족·모바일 미대응이라는 구조적 과제

■ 제안의 핵심

- 자사 엔지니어에 의한 전용 POS 시스템 개발 (현재 진행 중·코어 엔진 완성)

- 초기 개발비는 한 번뿐. 이후 유지비는 월 3~5만 엔 (서버비만)

- 현행 보수비와의 차액으로 1~2년 이내에 투자 회수 예상

- 1~2개 지점 시험 도입 후 단계적으로 전 70개 지점에 전개

- 장애 시 서포트 체계·데이터 백업·이행 지원을 모두 포함

# 1. 현상 분석

## 1-1. 현재의 비용

| 항목 | 월액 | 연액 | 5년 누계 |
| --- | --- | --- | --- |
| VitaminC 보수비 (70개 지점) | 350,000엔 | 4,200,000엔 | 21,000,000엔 |

## 1-2. 현행 시스템의 과제

| 과제 | 영향 | 심각도 |
| --- | --- | --- |
| 20년 전 설계로 기능 추가 불가 | 업무 비효율 지속 | 높음 |
| 모바일·태블릿 미대응 | 현장 조작이 불편 | 높음 |
| 클라우드 미대응·데이터 분산 | 본부에서 일괄 관리 불가 | 높음 |
| 벤더 폐업·서포트 종료 리스크 | 어느 날 갑자기 사용 불가 가능성 | 최고 ⚠ |
| 보안 업데이트 중단 | 고객 정보 유출 리스크 | 높음 |

# 2. 제안 개요

## 2-1. 시스템 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 방식 | Flutter (iOS·Android·태블릿 전체 대응) |
| 데이터 관리 | 오프라인 대응 (Wi-Fi 없이도 동작) + 클라우드 동기화 |
| 개발 체제 | 자사 엔지니어 (외주비 제로) |
| 현재 상황 | 코어 엔진 개발 완료·테스트 373건 전부 통과 |
| 대응 단말 | iPad·Android 태블릿·Windows PC |

## 2-2. 개발 완료 주요 엔진

| 엔진 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 회계·결제 엔진 | 현금/카드/전자화폐·환불·단수 처리 | ✅ 완료 |
| 프로모션 엔진 | 쿠폰·할인 룰·복수 할인 조합 | ✅ 완료 |
| 스태프 매출 관리 엔진 | 커미션 자동 계산·권한 관리 | ✅ 완료 |
| 예약→회계 연동 | 예약 완료 후 바로 회계 전표 생성 | ✅ 완료 |
| 세션 관리 | 복수 담당·복수 시술의 1회계 관리 | ✅ 완료 |

# 3. 기능 사양 ─ VitaminC 대응표

현행 시스템에서 가능한 모든 기능을 신규 시스템에서도 대응합니다.

| 기능 카테고리 | VitaminC | 신시스템 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 회계 | ○ | ✅ | 복수 결제 수단 대응 |
| 영수증 인쇄 | ○ | ✅ | Bluetooth/USB 대응 |
| 현금 회계 | ○ | ✅ |  |
| 신용카드 | ○ | ✅ | Square/Airpay 등 연동 |
| 전자화폐 | △ | ✅ | 신규 대응 |
| 쿠폰·할인 | ○ | ✅ | 복수 할인 조합도 대응 |
| 고객 관리 | ○ | ✅ | 방문 이력·시술 메모 |
| 포인트 관리 | ○ | ✅ |  |
| 예약 관리 | △ | ✅ | 신규 강화 |
| 스태프 관리 | ○ | ✅ | 커미션 자동 계산 추가 |
| 시프트 관리 | △ | ✅ | 신규 대응 |
| 재고 관리 | △ | ✅ | 개발 중 |
| 일일 매출 집계 | ○ | ✅ |  |
| 월별 리포트 | ○ | ✅ |  |
| 본부 일괄 리포트 (70개 지점) | ✕ | ✅ | 신규·전점 일괄 확인 |
| 태블릿 대응 | ✕ | ✅ | iPad/Android |
| 오프라인 동작 | ✕ | ✅ | Wi-Fi 없이도 동작 |
| 클라우드 백업 | ✕ | ✅ | 신규 |

# 4. 비용 시산

## 4-1. 초기 비용

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 개발비 | 200~300만 엔 (개산) | 자사 엔지니어 공수 (이미 일부 진행 중) |
| 단말 비용 | 5~10만 엔/지점 × 필요 대수 | 기존 단말 유용 가능한 경우 절감 |
| 도입·연수비 | 별도 견적 | 현지 연수 또는 매뉴얼 제공 |

※ 초기 비용은 한 번뿐. 이후 추가 비용 없음.

## 4-2. 유지 비용 비교 (월액)

| 항목 | 현행 | 신시스템 | 절감액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수비 (70개 지점) | 350,000엔 | 0엔 | ▲350,000엔 |
| 서버·클라우드비 | 0엔 | 30,000~50,000엔 | +35,000엔 |
| 합계 | 350,000엔 | 30,000~50,000엔 | ▲300,000~320,000엔 |

## 4-3. 투자 회수 시뮬레이션 (개발비 250만 엔 가정)

| 시점 | 누계 비용 절감액 | 개발비와의 차감 |
| --- | --- | --- |
| 도입 후 6개월 | 약 180만 엔 | △70만 엔 |
| 도입 후 1년 | 약 360만 엔 | +110만 엔 (회수 완료) |
| 도입 후 2년 | 약 720만 엔 | +470만 엔 |
| 도입 후 5년 | 약 1,800만 엔 | +1,550만 엔 |

# 5. 리스크와 대책

오너님이 우려하실 리스크와 각각에 대한 구체적인 대책입니다.

## 5-1. 장애·시스템 중단 리스크

| 리스크 | 대책 |
| --- | --- |
| 인터넷 끊겼을 때 동작 안 함 | 오프라인 모드 탑재. Wi-Fi 없이도 회계·영수증 인쇄 가능. 접속 복구 후 자동 동기화 |
| 시스템 프리즈·크래시 | 회계 데이터는 로컬에 저장. 앱 재시작으로 즉시 복구 |
| 서버 장애 | 클라우드 프로바이더 (GCP/AWS) 의 99.9% 가동률 SLA 활용. 자동 페일오버 대응 |

## 5-2. 데이터 소실 리스크

| 대책 내용 | 상세 |
| --- | --- |
| 자동 백업 | 하루 1회, 클라우드에 자동 저장 |
| 세대 관리 | 과거 30일분 보유 |
| 복구 시간 목표 | 장애 발생부터 4시간 이내에 복구 |
| 수동 백업 | 관리 화면에서 CSV 익스포트 가능 |

## 5-3. 담당자 퇴직 리스크

| 대책 내용 | 상세 |
| --- | --- |
| 소스코드 관리 | GitHub에서 전체 코드 관리. 담당자가 바뀌어도 계속 가능 |
| 설계 문서 정비 | 아키텍처 설계서 25본 이상 완비 |
| 테스트에 의한 품질 담보 | 테스트 373건 전부 통과. 제3자 엔지니어도 인수인계 가능 |
| 회사 프로젝트화 | 개인이 아닌 회사 자산으로 관리·운영 |

## 5-4. 법 개정·세제 개정 리스크

| 리스크 | 대책 |
| --- | --- |
| 소비세율 변경 | 시스템 설정에서 변경 가능. 당일 대응 |
| 인보이스 제도 대응 | 대응 완료 설계. 등록번호 인쇄에 대응 |
| 기타 법 개정 | 자사 개발이므로 법 개정 후 2주 이내에 대응판 릴리스 |

# 6. 데이터 이행 계획

현행 시스템 (VitaminC) 의 데이터를 신규 시스템으로 안전하게 이행합니다.

## 6-1. 이행 대상 데이터

| 데이터 종별 | 이행 방법 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 고객 정보 (성명·연락처 등) | CSV 익스포트→임포트 | 최우선 |
| 방문 이력 | 가능한 범위에서 이행 | 높음 |
| 상품·서비스 마스터 | 수동 또는 CSV로 등록 | 높음 |
| 매출 이력 (과거) | 참조용으로 별도 보관 | 중간 |

## 6-2. 이행 절차

- 사전 확인 (이행 1개월 전)：VitaminC에서 데이터 익스포트, 건수·포맷 확인

- 클렌징 (이행 2주 전)：중복·결손 데이터 정리

- 테스트 이행 (이행 1주 전)：시험 지점에서 데이터 투입 테스트 실시

- 본번 이행 (전환일)：심야~새벽에 실시. 아침에는 신시스템으로 영업 시작 가능

- 병행 운용 (전환 후 2주)：구 시스템도 2주간은 사용 가능한 상태로 유지

# 7. 서포트 체제

## 7-1. 대응 레벨

| 구분 | 내용 | 대응 시간 목표 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 (회계 불가 등) | 즉시 대응 | 1시간 이내 |
| 통상 장애 | 기능 일부가 동작 안 함 | 당일 내 |
| 개선 요청 | 신기능·화면 변경 | 1~2주 이내 |
| 정례 메인터넌스 | 월 1회 심야 실시 | 사전 통지 있음 |

## 7-2. 연수·교육 서포트

| 페이즈 | 내용 |
| --- | --- |
| 도입 전 | 조작 매뉴얼 (종이·동영상) 제공 |
| 도입 시 | 현지 연수 (시험 지점) 1~2일 |
| 전개 시 | 점장 대상 트레이닝 자료 제공 |
| 운용 중 | 자주 묻는 질문 (FAQ) 수시 업데이트 |

# 8. 단계적 도입 플랜

한 번에 70개 지점을 전환하는 리스크를 피하고, 3페이즈로 안전하게 전개합니다.

| 페이즈 | 기간 | 대상 | 내용 | GO 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 페이즈 1 시험 도입 | 1~2개월 | 1~2개 지점 | 실업무에서 시스템 검증 | 조작성·속도·데이터 연동에 문제없음 |
| 페이즈 2 파일럿 전개 | 3~5개월 | 10~15개 지점 | 에어리어 단위로 순차 전개 | 페이즈 1의 주요 과제 해소 |
| 페이즈 3 전점 전개 | 6~12개월 | 남은 전체 지점 | 전 70개 지점 전개 완료 | — |

※ 어느 페이즈에서도 문제가 발생한 경우 구 시스템으로 즉시 롤백할 수 있는 상태를 유지합니다.

# 9. 체제도

| 역할 | 담당 | 책임 범위 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 오너 | 회사 (쌍방) | 최종 의사결정·예산 승인 |
| 개발 책임자 | 자사 엔지니어 | 개발·품질·일정 관리 |
| 현장 서포트 | 자사 엔지니어 | 도입 지원·연수·장애 대응 |
| 지점 창구 | 각 점장 | 현장 피드백·스태프 관리 |
| 본부 창구 | 사업부 담당자 | 요건 조정·전개 조정 |

# 10. 마무리 ─ 승인 요청

■ 현상 유지의 비용

이대로 아무것도 하지 않으면 향후 5년간 2,100만 엔이 시스템 보수비로 계속 유출됩니다. 게다가 어느 날 갑자기 서포트가 종료될 리스크를 계속 안고 가게 됩니다.

■ 신규 시스템 도입의 메리트

- 1~2년으로 투자 회수. 이후 매년 300만 엔 이상의 비용 절감

- 70개 지점 전용 기능. 귀사의 업무 플로우에 맞게 커스터마이즈

- 리스크 제로의 단계적 이행. 시험 지점에서 확인 후 전점 전개

- 자사 개발이라 안심. 법 개정·기능 추가에 2주 이내 대응

■ 다음 단계 (승인 후)

| 스텝 | 내용 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 요건 정의서 최종화 | 1주일 이내 |
| 2 | 시험 도입 지점 선정 | 2주일 이내 |
| 3 | 프로토타입 제시 (실제로 동작하는 앱) | 1개월 이내 |
| 4 | 시험 도입 시작 | 2~3개월 이내 |

불명확한 점·우려되는 점은 무엇이든 말씀해 주십시오. 귀사에 최적인 형태로 제안할 수 있도록 전력으로 대응하겠습니다.